## 計画時入力例
工事名 | ： |  | ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎工事 | [13 empty] | 休日等取得計画表（現場閉所率表） | [17 empty] | 月末分までの実績報告
工期 | ： | 2025-05-20 |  |  | ～ | 2026-03-18
[17 empty] | ○：作業日 ●：閉所日 | [5 empty] | ：土日祝日 |  |  |  | ：期間対象外（夏季休暇3日、年末年始6日、現場作業を
余儀なくされる等の発注者指定日等）
| 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  |  | 計画時：
[10 empty] | 1 | 木 | ○ | 1 | 日 | ● | 1 | 水 | ○ | 1 | 金 | ○ | 1 | 月 | ○ | 1 | 水 | ○ | 1 | 土 | 年始 | 1 | 火 | ○ | 1 | 火 | ○
[10 empty] | 2 | 金 | ○ | 2 | 月 | ○ | 2 | 木 | ○ | 2 | 土 | ● | 2 | 火 | ○ | 2 | 木 | ○ | 2 | 日 | 年始 | 2 | 水 | ○ | 2 | 水 | ○ |  | ・作業予定日には「○」、閉所予定日に
[10 empty] | 3 | 土 | ● | 3 | 火 | ○ | 3 | 金 | ○ | 3 | 日 | ● | 3 | 水 | ○ | 3 | 金 | ○ | 3 | 月 | 年始 | 3 | 木 | ○ | 3 | 木 | ○ |  | は「●」を入力してください。
[10 empty] | 4 | 日 | ● | 4 | 水 | ○ | 4 | 土 | ● | 4 | 月 | ○ | 4 | 木 | ○ | 4 | 土 | ● | 4 | 火 | ● | 4 | 金 | ○ | 4 | 金 | ○ |  | ・発注者指定以外に工場制作のみの
[10 empty] | 5 | 月 | ○ | 5 | 木 | ○ | 5 | 日 | ● | 5 | 火 | ○ | 5 | 金 | ○ | 5 | 日 | ● | 5 | 水 | ○ | 5 | 土 | ● |  | 完成日↑ |  |  | 期間など期間対象外日が想定され
[10 empty] | 6 | 火 | ○ | 6 | 金 | ○ | 6 | 月 | ○ | 6 | 水 | ○ | 6 | 土 | ● | 6 | 月 | ● | 6 | 木 | ○ | 6 | 日 | ● |  |  |  |  | る場合は、発注者と協議の上、セル
[8 empty] | 着手日↓ |  | 7 | 水 | ○ | 7 | 土 | ● | 7 | 火 | ○ | 7 | 木 | ○ | 7 | 日 | ● | 7 | 火 | ○ | 7 | 金 | ○ | 7 | 月 | ○ |  |  |  |  | を茶色に変えてください。
[7 empty] | 8 | 火 | ○ | 8 | 木 | ○ | 8 | 日 | ● | 8 | 水 | ○ | 8 | 金 | ○ | 8 | 月 | ○ | 8 | 水 | ○ | 8 | 土 | ● | 8 | 火 | ○ |  |  |  |  | ・土曜日から金曜日までの１週間を太
[7 empty] | 9 | 水 | ○ | 9 | 金 | ○ | 9 | 月 | ○ | 9 | 木 | ○ | 9 | 土 | ● | 9 | 火 | ○ | 9 | 木 | ○ | 9 | 日 | ● | 9 | 水 | ○ |  |  |  |  | 線で囲ってください。
[7 empty] | 10 | 木 | ○ | 10 | 土 | ● | 10 | 火 | ○ | 10 | 金 | ○ | 10 | 日 | ● | 10 | 水 | ○ | 10 | 金 | ○ | 10 | 月 | ● | 10 | 木 | ○
[7 empty] | 11 | 金 | ○ | 11 | 日 | ● | 11 | 水 | ● | 11 | 土 | ● | 11 | 月 | ○ | 11 | 木 | ○ | 11 | 土 | ● | 11 | 火 | ○ | 11 | 金 | ○
[7 empty] | 12 | 土 | ● | 12 | 月 | ○ | 12 | 木 | ● | 12 | 日 | ● | 12 | 火 | ○ | 12 | 金 | ○ | 12 | 日 | ● | 12 | 水 | ○ | 12 | 土 | ● |  |  |  |  | 実績時：
[7 empty] | 13 | 日 | ● | 13 | 火 | ○ | 13 | 金 | 夏休 | 13 | 月 | ○ | 13 | 水 | ○ | 13 | 土 | ● | 13 | 月 | ○ | 13 | 木 | ○ | 13 | 日 | ●
[7 empty] | 14 | 月 | ○ | 14 | 水 | ○ | 14 | 土 | 夏休 | 14 | 火 | ○ | 14 | 木 | ○ | 14 | 日 | ● | 14 | 火 | ○ | 14 | 金 | ○ | 14 | 月 | ○ |  |  |  |  | ・作業を行った日には「○」、閉所した日
[7 empty] | 15 | 火 | ○ | 15 | 木 | ○ | 15 | 日 | 夏休 | 15 | 水 | ○ | 15 | 金 | ○ | 15 | 月 | ○ | 15 | 水 | ○ | 15 | 土 | ○ | 15 | 火 | ○ |  |  |  |  | には「●」を入力してください。
[7 empty] | 16 | 水 | ○ | 16 | 金 | ○ | 16 | 月 | ○ | 16 | 木 | ○ | 16 | 土 | ● | 16 | 火 | ○ | 16 | 木 | ○ | 16 | 日 | ● | 16 | 水 | ○ |  |  |  |  | ・期間対象外日に作業を行った時は、
[7 empty] | 17 | 木 | ○ | 17 | 土 | ● | 17 | 火 | ○ | 17 | 金 | ○ | 17 | 日 | ● | 17 | 水 | ○ | 17 | 金 | ○ | 17 | 月 | ○ | 17 | 木 | ○ |  |  |  |  | 「作業」を入力してください。
[7 empty] | 18 | 金 | ○ | 18 | 日 | ● | 18 | 水 | ○ | 18 | 土 | ○ | 18 | 月 | ○ | 18 | 木 | ○ | 18 | 土 | ● | 18 | 火 | ○ | 18 | 金 | ○ | 18 | 工期末 |  |  | ・期間対象外日は、工事の進捗に応じ
[7 empty] | 19 | 土 | ● | 19 | 月 | ○ | 19 | 木 | ○ | 19 | 日 | ● | 19 | 火 | ○ | 19 | 金 | ○ | 19 | 日 | ● | 19 | 水 | ○ | 19 | 土 | ● |  |  |  |  | て変動する場合があります。対象期間
|  |  |  | 20 | 契約日 |  | 20 | 日 | ● | 20 | 火 | ○ | 20 | 金 | ○ | 20 | 月 | ● | 20 | 水 | ○ | 20 | 土 | ● | 20 | 月 | ○ | 20 | 木 | ○ | 20 | 日 | ● |  |  |  |  | として変更になった場合は、セルを茶
[7 empty] | 21 | 月 | ○ | 21 | 水 | ○ | 21 | 土 | ● | 21 | 火 | ○ | 21 | 木 | ○ | 21 | 日 | ● | 21 | 火 | ○ | 21 | 金 | ○ | 21 | 月 | ○ |  |  |  |  | からグレーに変え、「○」又は「●」を入
[7 empty] | 22 | 火 | ○ | 22 | 木 | ○ | 22 | 日 | ● | 22 | 水 | ○ | 22 | 金 | ○ | 22 | 月 | ○ | 22 | 水 | ○ | 22 | 土 | ● | 22 | 火 | ○ |  |  |  |  | 力してください。
[7 empty] | 23 | 水 | ○ | 23 | 金 | ○ | 23 | 月 | ○ | 23 | 木 | ○ | 23 | 土 | ● | 23 | 火 | ○ | 23 | 木 | ○ | 23 | 日 | ● | 23 | 水 | ○ |  |  |  |  | ・入力は黄色セルに行ってください。
[7 empty] | 24 | 木 | ○ | 24 | 土 | ● | 24 | 火 | ○ | 24 | 金 | ○ | 24 | 日 | ● | 24 | 水 | ○ | 24 | 金 | ○ | 24 | 月 | ○ | 24 | 木 | ○ |  |  |  |  | 実績の入力後は、セルの黄色を無色に
[7 empty] | 25 | 金 | ○ | 25 | 日 | ● | 25 | 水 | ○ | 25 | 土 | ● | 25 | 月 | ○ | 25 | 木 | ○ | 25 | 土 | ● | 25 | 火 | ○ | 25 | 金 | ○ |  |  |  |  | 変えてください。
[7 empty] | 26 | 土 | ● | 26 | 月 | ○ | 26 | 木 | ○ | 26 | 日 | ● | 26 | 火 | ○ | 26 | 金 | ○ | 26 | 日 | ● | 26 | 水 | ○ | 26 | 土 | ● |  |  |  |  | 対象期間の日には必ず「○」又は「●」
[7 empty] | 27 | 日 | ● | 27 | 火 | ○ | 27 | 金 | ○ | 27 | 月 | ○ | 27 | 水 | ○ | 27 | 土 | ● | 27 | 月 | ○ | 27 | 木 | ○ | 27 | 日 | ● |  |  |  |  | のいずれかを入力することになります。
[7 empty] | 28 | 月 | ○ | 28 | 水 | ○ | 28 | 土 | ● | 28 | 火 | ○ | 28 | 木 | ○ | 28 | 日 | ● | 28 | 火 | ○ | 28 | 金 | ○ | 28 | 月 | ○
[7 empty] | 29 | 火 | ○ | 29 | 木 | ○ | 29 | 日 | ● | 29 | 水 | ○ | 29 | 金 | ○ | 29 | 月 | ○ | 29 | 水 | 年末 | 29 | 土 | ● | [7 empty] | ※１ 月単位の４週８休以上 暦上の
[7 empty] | 30 | 水 | ○ | 30 | 金 | ○ | 30 | 月 | ○ | 30 | 木 | ○ | 30 | 土 | ● | 30 | 火 | ○ | 30 | 木 | 年末 | 30 | 日 | ● | [7 empty] | 土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%
[10 empty] | 31 | 土 | ● | 31 | 火 | ○ |  |  |  | 31 | 日 | ● |  |  |  | 31 | 金 | 年末 | 31 | 月 | ○ | [7 empty] | に満たない月においては、当該月の
| 閉所日数 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 土曜日・日曜日の合計日数以上の現
| 対象期間 |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 4 |  |  |  | 場閉所を行っている状態もいう。
[7 empty] | 6月末 |  |  | 7月末 |  |  | 8月末 |  |  | 9月末 |  |  | 10月末 |  |  | 11月末 |  |  | 12月末 |  |  | 1月末 |  |  | 2月末 |  |  | 3月末
※２ 完全週休（土日）は、原則土日を
|  |  |  | 累計閉所日数 |  |  |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 59 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 76 |  | 現場閉所とするが、協議により週ごとに
|  |  |  | 累計対象期間 |  |  |  |  | 23 |  |  | 54 |  |  | 82 |  |  | 112 |  |  | 143 |  |  | 173 |  |  | 201 |  |  | 229 |  |  | 257 |  |  | 261 |  | 振替を可能としていることから、当該
月の各週において振替曜日設定の
| 通 期 |  |  | 現場閉所率(%) |  |  |  | 26.09% |  | × | 27.78% |  | × | 29.27% |  | ○ | 28.57% |  | ○ | 29.37% |  | ○ | 28.9% |  | ○ | 29.35% |  | ○ | 29.69% |  | ○ | 29.57% |  | ○ | 29.12% |  | ○ | 有無を入力する。
|  |  |  | 4週8休 |  |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | また、当該月の各週において、完全
週休（土日）の達成の有無を入力する。
| 月単位※１ |  |  | 現場閉所率(%) |  |  |  | 26.09% |  | × | 29.03% |  | ○ | 32.14% |  | ○ | 26.67% |  | × | 32.26% |  | ○ | 26.67% |  | × | 32.14% |  | ○ | 32.14% |  | ○ | 28.57% |  | ○ | 0% |  | ×
| ※１の検討（手動） 閉所日数／土日数 | [7 empty] | 6/6 | ○ | [7 empty] | 8/8 | ○ |  |  |  |  | 8/8 | ○ | [10 empty] | 0/0 | ○
| 完全週休2日※２ |  |  | 振替曜日設定 |  |  |  | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○
※２の状況（手動）
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 8 | 0.285 | 28.0702
|  | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [10 empty] | 29.03% | 9 | 0.285 | 31.5789
|  | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [9 empty] | 25.81% | 10 | 0.285 | 35.0877
|  | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [8 empty] | 25.81%
|  | 8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [7 empty] | 25.81%
|  | 9 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 29.03% | 25.81% |  |  | 8/31
|  | 10 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 32.26% | 26.67% |  |  | 8/30
|  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 32.26% | 27.59% |  |  | 8/29
[46 empty] | 28.57% |  |  | 8/28
|  | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [13 empty] | 25.81%
|  | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [12 empty] | 25.81% | 29.03% |  |  | 9/31
|  | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [11 empty] | 25.81% | 30% |  |  | 9/30
|  | 8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [10 empty] | 25.81% | 31.03% |  |  | 9/29
|  | 8 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [9 empty] | 25.81% | 32.14% |  |  | 9/28
|  | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [8 empty] | 25.81%
|  | 8 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [7 empty] | 25.81%
計画時入力例

## 実績時入力例
工事名 | ： |  | ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎工事 | [13 empty] | 休日等取得計画表（現場閉所率表） | [16 empty] | 10 | 月末分までの実績報告
工期 | ： | 2025-05-20 |  |  | ～ | 2026-03-18
[17 empty] | ○：作業日 ●：閉所日 | [5 empty] | ：土日祝日 |  |  |  | ：期間対象外（夏季休暇3日、年末年始6日、現場作業を
余儀なくされる等の発注者指定日等）
| 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  |  | 計画時：
[10 empty] | 1 | 木 | ○ | 1 | 日 | ● | 1 | 水 | ○ | 1 | 金 | ○ | 1 | 月 | ○ | 1 | 水 | ○ | 1 | 土 | 年始 | 1 | 火 | ○ | 1 | 火 | ○
[10 empty] | 2 | 金 | ○ | 2 | 月 | ○ | 2 | 木 | ○ | 2 | 土 | ● | 2 | 火 | ○ | 2 | 木 | ○ | 2 | 日 | 年始 | 2 | 水 | ○ | 2 | 水 | ○ |  | ・作業予定日には「○」、閉所予定日に
[10 empty] | 3 | 土 | ● | 3 | 火 | ○ | 3 | 金 | ○ | 3 | 日 | ● | 3 | 水 | ○ | 3 | 金 | ○ | 3 | 月 | 年始 | 3 | 木 | ○ | 3 | 木 | ○ |  | は「●」を入力してください。
[10 empty] | 4 | 日 | ● | 4 | 水 | ○ | 4 | 土 | ● | 4 | 月 | ○ | 4 | 木 | ○ | 4 | 土 | ● | 4 | 火 | ● | 4 | 金 | ○ | 4 | 金 | ○ |  | ・発注者指定以外に工場制作のみの
[10 empty] | 5 | 月 | ○ | 5 | 木 | ○ | 5 | 日 | ● | 5 | 火 | ○ | 5 | 金 | ○ | 5 | 日 | ● | 5 | 水 | ○ | 5 | 土 | ● |  | 完成日↑ |  |  | 期間など期間対象外日が想定され
[10 empty] | 6 | 火 | ○ | 6 | 金 | ○ | 6 | 月 | ○ | 6 | 水 | ○ | 6 | 土 | ● | 6 | 月 | ● | 6 | 木 | ○ | 6 | 日 | ● |  |  |  |  | る場合は、発注者と協議の上、セル
[8 empty] | 着手日↓ |  | 7 | 水 | ○ | 7 | 土 | ● | 7 | 火 | ○ | 7 | 木 | ○ | 7 | 日 | ● | 7 | 火 | ○ | 7 | 金 | ○ | 7 | 月 | ○ |  |  |  |  | を茶色に変えてください。
[7 empty] | 8 | 火 | ○ | 8 | 木 | ○ | 8 | 日 | ● | 8 | 水 | ○ | 8 | 金 | ○ | 8 | 月 | ○ | 8 | 水 | ○ | 8 | 土 | ● | 8 | 火 | ○ |  |  |  |  | ・土曜日から金曜日までの１週間を太
[7 empty] | 9 | 水 | ○ | 9 | 金 | ○ | 9 | 月 | ○ | 9 | 木 | ○ | 9 | 土 | ● | 9 | 火 | ○ | 9 | 木 | ○ | 9 | 日 | ● | 9 | 水 | ○ |  |  |  |  | 線で囲ってください。
[7 empty] | 10 | 木 | ○ | 10 | 土 | ● | 10 | 火 | ○ | 10 | 金 | ○ | 10 | 日 | ● | 10 | 水 | ○ | 10 | 金 | ○ | 10 | 月 | ● | 10 | 木 | ○
[7 empty] | 11 | 金 | ○ | 11 | 日 | ● | 11 | 水 | ● | 11 | 土 | ● | 11 | 月 | ● | 11 | 木 | ○ | 11 | 土 | ● | 11 | 火 | ○ | 11 | 金 | ○
[7 empty] | 12 | 土 | ● | 12 | 月 | ○ | 12 | 木 | ○ | 12 | 日 | ● | 12 | 火 | ○ | 12 | 金 | ○ | 12 | 日 | ● | 12 | 水 | ○ | 12 | 土 | ● |  |  |  |  | 実績時：
[7 empty] | 13 | 日 | ● | 13 | 火 | ○ | 13 | 金 | 夏休 | 13 | 月 | ○ | 13 | 水 | ○ | 13 | 土 | ● | 13 | 月 | ○ | 13 | 木 | ○ | 13 | 日 | ●
[7 empty] | 14 | 月 | ○ | 14 | 水 | ○ | 14 | 土 | 夏休 | 14 | 火 | ○ | 14 | 木 | ○ | 14 | 日 | ● | 14 | 火 | ○ | 14 | 金 | ○ | 14 | 月 | ○ |  |  |  |  | ・作業を行った日には「○」、閉所した日
[7 empty] | 15 | 火 | ○ | 15 | 木 | ○ | 15 | 日 | 夏休 | 15 | 水 | ○ | 15 | 金 | ○ | 15 | 月 | ○ | 15 | 水 | ○ | 15 | 土 | ○ | 15 | 火 | ○ |  |  |  |  | には「●」を入力してください。
[7 empty] | 16 | 水 | ○ | 16 | 金 | ○ | 16 | 月 | ○ | 16 | 木 | ○ | 16 | 土 | ● | 16 | 火 | ○ | 16 | 木 | ○ | 16 | 日 | ● | 16 | 水 | ○ |  |  |  |  | ・期間対象外日に作業を行った時は、
[7 empty] | 17 | 木 | ○ | 17 | 土 | ● | 17 | 火 | ○ | 17 | 金 | ○ | 17 | 日 | ● | 17 | 水 | ○ | 17 | 金 | ○ | 17 | 月 | ○ | 17 | 木 | ○ |  |  |  |  | 「作業」を入力してください。
[7 empty] | 18 | 金 | ○ | 18 | 日 | ● | 18 | 水 | ○ | 18 | 土 | ○ | 18 | 月 | ○ | 18 | 木 | ○ | 18 | 土 | ● | 18 | 火 | ○ | 18 | 金 | ○ | 18 | 工期末 |  |  | ・期間対象外日は、工事の進捗に応じ
[7 empty] | 19 | 土 | ● | 19 | 月 | ○ | 19 | 木 | ○ | 19 | 日 | ● | 19 | 火 | ○ | 19 | 金 | ○ | 19 | 日 | ● | 19 | 水 | ○ | 19 | 土 | ● |  |  |  |  | て変動する場合があります。対象期間
|  |  |  | 20 | 契約日 |  | 20 | 日 | ● | 20 | 火 | ○ | 20 | 金 | ○ | 20 | 月 | ● | 20 | 水 | ○ | 20 | 土 | ● | 20 | 月 | ○ | 20 | 木 | ○ | 20 | 日 | ● |  |  |  |  | として変更になった場合は、セルを茶
[7 empty] | 21 | 月 | ○ | 21 | 水 | ○ | 21 | 土 | ○ | 21 | 火 | ○ | 21 | 木 | ○ | 21 | 日 | ● | 21 | 火 | ○ | 21 | 金 | ○ | 21 | 月 | ○ |  |  |  |  | からグレーに変え、「○」又は「●」を入
[7 empty] | 22 | 火 | ○ | 22 | 木 | ○ | 22 | 日 | ● | 22 | 水 | ○ | 22 | 金 | ○ | 22 | 月 | ○ | 22 | 水 | ○ | 22 | 土 | ● | 22 | 火 | ○ |  |  |  |  | 力してください。
[7 empty] | 23 | 水 | ○ | 23 | 金 | ○ | 23 | 月 | ○ | 23 | 木 | ○ | 23 | 土 | ○ | 23 | 火 | ○ | 23 | 木 | ○ | 23 | 日 | ● | 23 | 水 | ○ |  |  |  |  | ・入力は黄色セルに行ってください。
[7 empty] | 24 | 木 | ○ | 24 | 土 | ● | 24 | 火 | ● | 24 | 金 | ○ | 24 | 日 | ● | 24 | 水 | ○ | 24 | 金 | ○ | 24 | 月 | ○ | 24 | 木 | ○ |  |  |  |  | 実績の入力後は、セルの黄色を無色に
[7 empty] | 25 | 金 | ○ | 25 | 日 | ● | 25 | 水 | ○ | 25 | 土 | ● | 25 | 月 | ○ | 25 | 木 | ○ | 25 | 土 | ● | 25 | 火 | ○ | 25 | 金 | ○ |  |  |  |  | 変えてください。
[7 empty] | 26 | 土 | ● | 26 | 月 | ○ | 26 | 木 | ○ | 26 | 日 | ● | 26 | 火 | ○ | 26 | 金 | ○ | 26 | 日 | ● | 26 | 水 | ○ | 26 | 土 | ● |  |  |  |  | 対象期間の日には必ず「○」又は「●」
[7 empty] | 27 | 日 | ● | 27 | 火 | ○ | 27 | 金 | ○ | 27 | 月 | ○ | 27 | 水 | ○ | 27 | 土 | ● | 27 | 月 | ○ | 27 | 木 | ○ | 27 | 日 | ● |  |  |  |  | のいずれかを入力することになります。
[7 empty] | 28 | 月 | ○ | 28 | 水 | ○ | 28 | 土 | ● | 28 | 火 | ○ | 28 | 木 | ● | 28 | 日 | ● | 28 | 火 | ○ | 28 | 金 | ○ | 28 | 月 | ○
[7 empty] | 29 | 火 | ○ | 29 | 木 | ○ | 29 | 日 | ● | 29 | 水 | ○ | 29 | 金 | ○ | 29 | 月 | ○ | 29 | 水 | 年末 | 29 | 土 | ● | [7 empty] | ※１ 月単位の４週８休以上 暦上の
[7 empty] | 30 | 水 | ○ | 30 | 金 | ○ | 30 | 月 | ○ | 30 | 木 | ○ | 30 | 土 | ● | 30 | 火 | ○ | 30 | 木 | 年末 | 30 | 日 | ● | [7 empty] | 土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%
[10 empty] | 31 | 土 | ● | 31 | 火 | ○ |  |  |  | 31 | 日 | ● |  |  |  | 31 | 金 | 年末 | 31 | 月 | ○ | [7 empty] | に満たない月においては、当該月の
| 閉所日数 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 土曜日・日曜日の合計日数以上の現
| 対象期間 |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 4 |  |  |  | 場閉所を行っている状態もいう。
[7 empty] | 6月末 |  |  | 7月末 |  |  | 8月末 |  |  | 9月末 |  |  | 10月末 |  |  | 11月末 |  |  | 12月末 |  |  | 1月末 |  |  | 2月末 |  |  | 3月末
※２ 完全週休（土日）は、原則土日を
|  |  |  | 累計閉所日数 |  |  |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 23 |  |  | 31 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 59 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 76 |  | 現場閉所とするが、協議により週ごとに
|  |  |  | 累計対象期間 |  |  |  |  | 23 |  |  | 54 |  |  | 82 |  |  | 112 |  |  | 143 |  |  | 173 |  |  | 201 |  |  | 229 |  |  | 257 |  |  | 261 |  | 振替を可能としていることから、当該
月の各週において振替曜日設定の
| 通 期 |  |  | 現場閉所率(%) |  |  |  | 26.09% |  | × | 27.78% |  | × | 28.05% |  | × | 27.68% |  | × | 29.37% |  | ○ | 28.9% |  | ○ | 29.35% |  | ○ | 29.69% |  | ○ | 29.57% |  | ○ | 29.12% |  | ○ | 有無を入力する。
|  |  |  | 4週8休 |  |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | 28.5% |  |  | また、当該月の各週において、完全
週休（土日）の達成の有無を入力する。
| 月単位※１ |  |  | 現場閉所率(%) |  |  |  | 26.09% |  | × | 29.03% |  | ○ | 28.57% |  | ○ | 26.67% |  | × | 35.48% |  | ○ | 26.67% |  | × | 32.14% |  | ○ | 32.14% |  | ○ | 28.57% |  | ○ | 0% |  | ×
| ※１の検討（手動） 閉所日数／土日数 | [7 empty] | 6/6 | ○ | [7 empty] | 8/8 | ○ |  |  |  |  | 8/8 | ○ | [10 empty] | 0/0 | ○
| 完全週休2日※２ |  |  | 振替曜日設定 |  |  |  | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○ | 無 |  | ○
※２の状況（手動）
実績時入力例